## Hoja1
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R1 | Elegir proyecto para trabajar | Completo | 1 hora | 1 | Alta | Todo el equipo | Se realizó una reunión para discutir y seleccionar el proyecto que se desarrollará.
R2 | Analizar código PHP existente y su estructura | Completo | 2 horas | 1 | Alta | Todo el equipo | Se revisó el código y se identificaron las áreas clave a migrar a .NET.
R3 | Descargar visual studio 2022 community edition | Completo | 2 horas | 1 | Media | Alan Cordero | Instalación completada sin problemas; listo para comenzar el desarrollo en .NET.
R4 | Descargar MongoDB Server | Completo | 1 hora | 1 | Media | Alan Cordero | Se completó la instalación y se verificó la conectividad con la aplicación.
R5 | Cambiar código de PHP a .NET | En progreso | 15 horas | 2 | Alta | Alan Cordero Gabriela Sauceda | Se están adaptando funcionalidades críticas; se avanza según lo programado.
R6 | Implementar funcionalidades en .NET | En progreso | 15 horas | 2 | Alta | Gabriela Sauceda | Desarrollo de funcionalidades en marcha; pruebas preliminares están dando buenos resultados.
R7 | Diseñar esquema de la base de dtos en Mongo DB para reflejar las estructuras de datos necesarias | Pendiente | 20 horas | 2 | Media | Alan Cordero | Se requiere investigación sobre las mejores prácticas para el esquema.
R8 | Migar los datos existentes de la basede datos PHP a MongoDB para mantener la informacion | Pendiente | 15 horas | 2 | Alta | Alan Cordero | La migración se planificará después de que el esquema esté diseñado.
R9 | Realizar pruebas despues de haber realizado la migracion para validar la funcionalidad de la nueva aplicación | Pendiente | 3 horas | 3 | Media | Daniel Martinez Gerardo Garcia | Las pruebas incluirán verificación de integridad de datos y funcionalidad general.
R10 | Arreglar errores encontrados | Pendiente | 5 horas | 3 | Media | Daniela Ayala | Se documentarán todos los errores encontrados durante las pruebas para su corrección.
R11 | Realizar entrega final con la aplicación funcionando | Pendiente | 1 hora | 3 | Media | Todo el equipo | Preparación de la entrega final, incluyendo documentación y presentación del proyecto.